PLOVPUT d.o.o.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU

I

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

za razdoblje

SIJEČANJ – OŽUJAK 2026. GODINE

Split, travanj 2026. godine

S A D R Ž A J

| 1. | IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA – TEHNIČKI POSLOVI za razdoblje siječanj – ožujak 2026. godine……………..…………………………………………….. 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | OBJEKTI POMORSKE SIGNALIZACIJE….……………………………………………………………. 4 |  |
|  | - | POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA / OBALNE RADIJSKE POSTAJE…….……………………. 8 |  |
|  | - | OBAVLJANJE POSLOVA POMORSKE RADIJSKE SLUŽBE………………………………….…. 9 |  |
|  | - | PLAN INVESTICIJA……………………………………………………………………………………………13 |  |
|  | - | REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKIH RADOVA………………………………………………….13 |  |
|  | - | REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA………………………………….... 20 |  |
|  | - | ### FINANCIJSKA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA I OSTALIH PRORAČUNA ### LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2026. g. …………….……………………………………………… 22 |  |
|  | - | PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA………………………………………………….…. 22 |  |
| 2. | FINANCIJSKO IZVJEŠĆE za razdoblje siječanj – ožujak 2026. godine………………………. 28 |  |  |

UVOD

Plovput d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Republike Hrvatske. Temeljna djelatnost Plovputa (sigurnost plovidbe na moru) je sukladno Pomorskom zakoniku (N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19) i Zakonu o Plovputu (NN br. 73/97) od javnog interesa za Republiku Hrvatsku, a obavlja se kao javna ovlast kroz slijedeće usluge sigurnosti plovidbe:

- Uređivanje i održavanje pomorskih plovnih putova;

- Postavljanje i održavanje objekata sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;

- Obavljanje radio službe obalnih radijskih postaja bdijenjem na frekvencijama pogibelji i sigurnosti na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske (VHF DSC ch 70 i VHF ch 16), radi zaštite ljudskih života i imovine na moru;

- Uklanjanje podrtina i potonulih stvari u skladu s odredbama posebnih propisa u pomorstvu.

Društvo obavlja i druge djelatnosti utvrđene Statutom Društva. Sjedište Društva je u Splitu, Obala Lazareta 1. Društvo je pravni slijednik poduzeća “Plovput” p.o. Split osnovano Uredbom o osnivanju Poduzeća “Plovput”, Split (“Narodne novine”, br.3/92). Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu.

Unutarnji ustroj društva

##### Tijela društva

##### Vlada Republike Hrvatske je u ime vlasnika Društva imenovala Skupštinu Društva koju predstavlja gosp. Oleg Butković, dipl. ing.

##### Nadzorni odbor je 27. lipnja 2024. godine, temeljem Zaključka Vlade RH, provedenog javnog natječaja, čl. 16 Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora, čl.8. Zakona o Plovputu Split i čl. 11. Statuta Plovput-a Split donio Odluku kojom je imenovan član Uprave – direktor gosp. mr. Ivan Udovičić, dipl. ing. Do 13. lipnja 2024. godine funkciju direktora obnašao je gosp. doc. dr. sc. Mate Perišić, dipl. ing.

Članovi Nadzornog odbora; gosp. mr. Predrag Zekić, prof. - predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Nenad Bugarin, dipl.ing. - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Ivan Ninčević - član Nadzornog odbora,

Članovi Revizijskog odbora; predsjednik, gosp. Hrvoje Budimir, dipl. oec., gosp. mr. sc. Ante Mrčela, dipl. oec., gosp. mr. Predrag Zekić, prof.

- IZVJEŠĆE O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA - TEHNIČKI POSLOVI za razdoblje siječanj - rujan 2025. godine

Godišnji Program rada - tehnički poslovi sastavni je dio Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva, a  donosi se koncem poslovne godine kao osnovni strateški dokument za poslovanje Plovputa u naredoj planskoj godini.

Temelj za izradu Programa rada – tehnički poslovi je trogodišnja Strategija razvoja poslovanja 2023. g. do 2025. g. te nerealizirane stavke (ukoliko za istima i dalje postoji potreba) iz programa rada od prethodne godine, a prioriteti izgradnje i postavljanja novih objekata sigurnosti plovidbe temelje se na trogodišnjem planu Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture RH, kojeg Ministarstvo donosi postupkom procjene prometnog opterećenja i rizika za ljudske živote, imovinu na moru te okoliš, najmanje svake tri godine.

DEFINICIJE:

1.	Plovni put jest morski pojas dovoljno dubok i širok za sigurnu plovidbu plovnog objekta (čl.5. / st.28. Pomorskog zakonika);

2.	Objekti sigurnosti plovidbe (čl.5. / st.25. Pomorskog zakonika) jesu objekti i/ili tehnički sustavi kojima se vizualno, zvučno, elektromagnetskim valovima ili na drugi način dostavljaju, zaprimaju ili razmjenjuju informacije značajne za sigurnost ljudi i plovnih objekata na moru, zaštitu morskog okoliša ili sigurnosnu  zaštitu ljudi, pomorskih objekata i luka, a koji se ne nalaze na plovnom objektu;

3.	Objekti pomorske signalizacije (OPS) i obalne radijske postaje (ORP) su objekti sigurnosti plovidbe (OSP) koji su u izravnoj odgovornosti Plovputa (čl. 50. Pomorskog zakonika);

4.	IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities) je međunarodno udruženje uprava pomorske signalizacije i sredstava za pomorsku navigaciju;

5.	IEC (International Electrotechnical Commission) je Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo, organizacija za normizaciju u području elektroenergetike, elektronike i srodnih tehnologija;

6.	IMO (International Maritime Organization) je Međunarodna pomorska organizacija, specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda za sigurnost, sigurnosnu zaštitu u pomorstvu i zaštitu okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata;

7.	ITU (International Telecommunications Union) je Međunarodna telekomunikacijska unija, specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda za informacijske i komunikacijske tehnologije.

Plovni putovi izvan lučkih područja, kako je utvrđena posebnim propisom, uređuju se i održavaju u skladu s Programom uređenja i održavanja plovnih putova koji donosi Ministar za razdoblje od dvije godine na prijedlog trgovačkog društva Plovput d.o.o., sukladno Strategiji pomorskog razvitka i integralne pomorske politike RH.

Sastavni dio Programa rada – tehnički poslovi je godišnji Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava koji se sastoji od Plana investicijskih radova i Plana nabave osnovnih sredstava. Stavke koje su vezane za temeljnu djelatnost iz djelokruga sigurnosti plovidbe izrađuje Sektor sigurnosti plovidbe, u opsegu ovisnom prvenstveno o ljudskim i tehničkim kapacitetima Plovputa, te raspoloživim sredstvima za tu namjenu iz godišnjeg financijskog plana, koji je također sastavni dio Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja u osnovna sredstva.

# OBJEKTI POMORSKE SIGNALIZACIJE

Objekti pomorske signalizacije (OPS) su objekti sigurnosti plovidbe izgrađeni na obali uz more ili morskom dnu, te plutajući objekti postavljeni na moru, s namjenom da omoguće navigatoru određivanje pozicije i sigurnu plovidbu, obilježavaju granice kanala i/ili upozoravaju na opasnosti za plovidbu. Sastoje se u pravilu od nosive konstrukcije (fiksni objekti) ili uzgonskog tijela (plutače i zglobno – elastične oznake) obojanih prema nautičkim karakteristikama, a mogu imati karakteristiku svjetla u skladu sa značajem, znak na vrhu, radarski reflektor, RACON, AIS AtoN ili signal za maglu.

Objekti pomorske signalizacije po vrstama i karakteristikama dijele se na:

1. Pomorski svjetionici, PS - su najveći i najznačajniji objekti vizualne pomorske signalizacije izgrađeni na najistaknutijim točkama obale kopna i otoka ukoliko zadovoljavaju najmanje dva od sljedećih kriterija:

-objekt je izgrađen s namjenom da ima svjetioničarsku posadu;

-objekt se sastoji, ili se sastojao od najmanje dvije građevine;

-visina kule iznosi najmanje 10 m od podnožja do vrha;

-domet vidljivosti svjetla iznosi ili je iznosio najmanje 15 nautičkih milja u    određenom trenutku od izgradnje objekta;

-objekt je namijenjen općoj pomorskoj navigaciji danju i noću.

2. Obalna svjetla, OS - su objekti pomorske signalizacije kojima se obilježavaju dijelovi obale, prolazi, kanali, prilazi lukama i navigacijske prepreke, izgrađena su na istaknutim otočnim ili obalnim dijelovima, pretežito unutarnjih morskih voda;

3. Svjetleće oznake, Svj. Oz. - su fiksni ili zglobno – elastični objekti pomorske signalizacije opremljeni sa svjetlom i po potrebi odgovarajućim znakom na vrhu, izgrađene su ili postavljene na obalnom rubu, u moru (na pličinama), a obilježavaju granice plovnih kanala i opasnosti na plovnim putovima;

4. Signalne oznake - Sig. Oz. - su stalni ili zglobno – elastični objekti pomorske signalizacije po potrebi opremljeni s odgovarajućim znakom na vrhu, izgrađene su ili postavljene na obalnom rubu, u moru (na pličinama), a obilježavaju granice plovnih kanala i opasnosti na plovnim putovima koja nisu predviđena za plovidbu tijekom noći;

5. Signalne postaje – SP - su fiksni objekti pomorske signalizacije sa semaforskim svjetlima upravljanim iz centra kojima se označava da je plovidba određenim područjem (u pravilu ulaz u plovnim kanalima) slobodna odnosno zabranjena;

6. Svjetleće plutače, Svj. Pl. - su plutajući objekti pomorske signalizacije koji označavaju položaj i granice navigacijskih prepreka i plovnih putova, opremljene svjetlom i po potrebi odgovarajućim znakom na vrhu;

7. Signalne plutače, Sig. Pl. - su plutajući objekti pomorske signalizacije koji označavaju položaj i granice navigacijskih prepreka i plovnih putova, a po potrebi su opremljene odgovarajućim znakom na vrhu;

8. Svjetleće/ Signalne oznake pokrivenog smjera -  predstavljaju dvije ili više stalnih oznaka, odnosno dva ili više svjetala, na istoj vertikalnoj liniji, omogućujući navigatoru sigurnu plovidbu i/ili određivanje pozicije prema azimutu određenom vertikalnom pokrivenog smjera;

9. Lučka svjetla, LS - su objekti pomorske signalizacije koji označavaju ulaz u luku i mjesta za pristajanje;

10. Radarski reflektor - je metalna reflektirajuća konstrukcija koja se po potrebi ugrađuje na objekte pomorske signalizacije;

11. Racon - je Radarski far odgovarač, aktivni primopredajnik koji se automatski uključuje pobuđen radarskim snopom s plovnog objekta, te zatim kao predajnik odašilje elektromagnetski signal propisane karakteristike na radarskoj frekvenciji a po potrebi se ugrađuje na objekte pomorske signalizacije;

12. Signal za maglu - je zvučni signal koji se ugrađuje na pojedine objekte pomorske signalizacije, a aktivira se u uvjetima ograničene vidljivosti;

13. AIS AtoN - je stvarni ili virtualni objekt sigurnosti plovidbe od značaja za sigurnost plovidbe koji se elektroničkom oznakom prikazuje na integriranom brodskom grafičkom elektroničkom sustavu.

Objekti pomorske signalizacije (OPS) u vlasništvu Plovputa / RH:

S ciljem osiguranja što sigurnije plovidbe, na plovnim putovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnom moru Republike Hrvatske nakon završetka izvještajnog razdoblja u funkciji je 862 OPS u vlasništvu Plovputa tj. Republike Hrvatske, prema Pomorskom zakoniku (N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19):

| Svjetionici s posadom PS(sp) | Svjetionici bez posade (PS) | Obalna svjetla (OS) | Svjetleće oznake (Svj.Oz.) | Svjetleće plutače (Svj.Pl.) | Signalne oznake (Sig.Oz.) | Signalne plutače (Sig.Pl.) | Sign.oznake pokrivenog smjera | Signalne postaje (SP) | Oznaka zabra-njenog sidrenja | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 34 | 320 | 214 | 97 | 164 | 10 | 4 | 2 | 1 | 862 |

Objekti pomorske signalizacije (OPS) u vlasništvu Trećih osoba:

Prema ugovorima o održavanju i zakupu OPS-a, na kraju izvještajnog razdoblja Plovput održava i dodatna 480 OPS-ova koji su u vlasništvu Trećih osoba (prema čl. 52. / st. 3. i 4. Pomorskog zakonika, N.N. br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19):

| Obalna svjetla (OS) | Lučka svjetla (LS) | Svjetleće plutače (Svj.pl.) | Svjetleće oznake (Svj.Oz.) | Signalne oznake (Sig.Oz.) | Svj.oznake pokrivenoga smjera | Sign.oznake pokrivenoga smjera | Oznake mosta | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 375 | 79 | 12 | 5 | 4 | 2 | 2 | 480 |

Plovput trenutno skrbi ukupno o 1342 objekta pomorske signalizacije što uključuje radove redovnog i interventnog održavanja s ciljem ostvarenja maksimalno moguće dostupnosti OPS-a, koja prvenstveno ovisi o vremenskim prilikama na moru.

Ako zbog loših vremenskih uvjeta na moru posade radnih brodica PP-a nisu bile u mogućnosti isploviti na intervenciju radi popravka OPS-a / svjetla u propisanom roku ovisnom o njegovoj kategoriji značaja po sigurnost plovidbe, Plovput u koordinaciji s nadležnim Lučkim kapetanijama i Hrvatskim hidrografskim institutom, putem svoje 3 Obalne radijske postaje oglašava pogašenje svjetala dok vremenske prilike ne omoguće pristup objektu radi popravka i ponovnog stavljanja u funkciju.

U Sektoru sigurnosti plovidbe se obavlja analiza uzroka pogašenja svjetala na OPS-ovima sa svjetlosnom karakteristikom prema podatcima iz mjesečnih Izvješća o pogašenjima svjetala rukovoditelja PP-a, kako bi se moglo ovisno o rezultatima tih analiza poduzimati preventivne mjere radi smanjivanja rizika od pogašenja svjetala.

POGAŠENJA SVJETALA NA OBJEKTIMA POMORSKE SIGNALIZACIJE 
sa svjetlosnom karakteristikom (svjetla)

U Sektoru sigurnosti plovidbe Plovputa se temeljem podataka iz mjesečnih Izvješća o pogašenjima rukovoditelja PP-a analiziraju uzroci pogašenja, te se u koordinaciji s nadležnim stručnim službama Plovputa za održavanje OPS-a stalno provode preventivne mjere, s ciljem smanjivanja broja pogašenja svjetala poduzimanjem primjerenih mjera radi sprječavanja pogašenja svjetala koja nisu posljedica nevremena ili drugih uzroka na koje Plovput ne može izravno utjecati.

Analiza broja pogašenja svjetala po Plovnim područjima:

| PLOVNO PODRUČJE | BROJ POGAŠENJA SVJETALA |  |  | BROJ OPS-a SA SVJ. KARAKTER. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vlasništvo Plovputa | Vlasništvo Trećih osoba | Ukupno | Vlasništvo Plovputa | Vlasništvo Trećih osoba | Ukupno |
| PP PULA | 1 | 0 | 1 | 75 | 5 4 | 129 |
| PP RIJEKA | 3 | 2 | 5 | 113 | 100 | 213 |
| PP ZADAR | 3 | 0 | 3 | 195 | 98 | 293 |
| PP ŠIBENIK | 3 | 1 | 4 | 84 | 44 | 128 |
| PP SPLIT | 4 | 1 | 5 | 129 | 111 | 240 |
| PP DUBROVNIK | 0 | 0 | 0 | 45 | 38 | 83 |
| PP KORČULA | 2 | 2 | 4 | 41 | 20 | 61 |
| UKUPNO | 16 | 6 | 22 | 682 | 465 | 1147 |

U izvještajnom razdoblju dogodilo se 22 pogašenja svjetala što je obzirom na ukupni broj svjetala u skladu s prosjekom broja pogašenja iz prethodnih izvještajnih razdoblja. Ukupno se dogodilo 3 pogašenja više u usporedbi sa istim izvještajnim razdobljem 2025. godine, uz povećanje ukupnog broja za 70 novih svjetala.

Važno je naglasiti kako ni u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo pomorskih nezgoda zbog nefunkcioniranja objekata pomorske signalizacije o kojima skrbi Plovput.

Analiza uzroka pogašenja svjetala:

| UZROK POGAŠENJA SVJETLA | BROJ POGAŠENJA SVJETALA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U vlasništvu Plovputa | U vlasništvu trećih osoba | Zakup | Ukupno |
| Privremena demontaža svjetla | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Akumulatorske baterije - kvar | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Aku baterija samostalnog LED svjetla - kvar | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Otrgnuće svjetleće plutače | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sanacija objekta sigurnosti plovidbe | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Žarulja - kvar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bjeskač - kvar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bljeskač LED svjetla - kvar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Električni kabel (230 VAC) - kvar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Oštećenje opreme | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Solarni regulator - kvar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Izvođenje radova od strane trećih osoba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Otrgnuće nadgrađa plutače | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO | 16 | 5 | 1 | 22 |

Najčešći uzroci pogašenja u izvještajnom razdoblju su uglavnom posljedica predviđenih tj. planiranih radova (sanacija objekata, privremena demontaža svjetla..).

Najčešći uzroci kvarova el. opreme (aku. baterije samostalnog LED svjetla - kvar, akumulatorske baterije) u izvještajnom razdoblju su većinom posljedica ekstremnih uvjeta rada opreme na objektima pomorske signalizacije (posolica, vlaga, visoka temperatura).

Uzroci pogašenja svjetala se analiziraju u Sektoru sigurnosti plovidbe u koordinaciji sa stručnjacima iz Sektora za izgradnju i održavanje koji su odgovorni za redovno održavanje opreme za svjetlosnu karakteristiku OPS-ova, te se u slučaju potrebe poduzimaju odgovarajuće mjere uklanjanja uzroka pogašenja na koje je moguće preventivno djelovati u narednom razdoblju.

Razlozi neaktiviranja svjetala u propisanom roku:

| RAZLOZI NEAKTIVIRANJA SVJETLA U PROPISANOM ROKU | BROJ SVJETALA KOJA NISU AKTIVIRANA U PROPISANOM ROKU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vlasništvo Plovputa | Vlasništvo Trećih osoba | Zakup | Ukupno |
| Sanacija objekta sigurnosti plovidbe | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Loši vremenski uvjeti | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Izvođenje radova od strane trećih osoba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nemogućnost popravka od strane plovnog područja | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pripremne radnje oko kompletiranja plutače | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UKUPNO | 9 | 1 | 0 | 10 |

U izvještajnom razdoblju samo u 9 slučajeva nakon pogašenja nije bilo moguće u propisanom roku aktivirati svjetlo, a većinom zbog nemogućnosti pristupa objektu tijekom trajanja vremenskih nepogoda na moru te zbog planirane sanacije objekta.

ANALIZA KVAROVA ZVUČNIH I ELEKTRONIČKIH POMAGALA U NAVIGACIJI (AIS AtoN, Signala za maglu, Racon)

U Sektoru sigurnosti plovidbe Plovputa se temeljem podataka iz Baze tehničkih podataka, a koje unose rukovoditelji PP-a analiziraju uzroci kvarova, te se u koordinaciji s nadležnim stručnim službama Plovputa za održavanje OPS-a stalno provode preventivne mjere, s ciljem smanjivanja broja kvarova opreme AIS AtoN-a, signala za maglu te Racon-a., a poduzimanjem primjerenih mjera radi koja nisu posljedica nevremena ili drugih uzroka na koje Plovput ne može izravno utjecati.

Analiza uzroka kvara AIS AtoN-a:

| OBJEKT SIGURNOSTI PLOVIDBE | VLASNIŠTVO/STATUS | UZROK KVARA |
| --- | --- | --- |
| Svjetleća plutača,Pličina Gumanac,647 | Plovput | AIS AtoN uređaj - kvar |
| Svjetleća plutača,Uvala Sapan, SE,218,5 | Treće osobe | Električni kabel (12 V) - kvar |

Najčešći uzroci kvarova AIS AtoN-a u izvještajnom razdoblju je posljedica kvara aku.baterije (nepovoljni vemenski uvjeti), te greške u radu firmwarea uređaja.

INSPEKCIJSKI PREGLEDI NADLEŽNIH LUČKIH KAPETANIJA OBJEKATA POMORSKE SIGNALIZACIJE

Inspektori Lučkih kapetanija provode inspekcijske preglede radi kontrole stanja objekata pomorske signalizacije o čemu sastavljaju Zapisnike o inspekcijskom pregledu 
OPS-a ili pripadajuća Rješenja gdje se evidentiraju rezultati obavljenih pregleda, a u slučaju primjedbi daju rokove za njihovo otklanjanje.

U Sektoru sigurnosti plovidbe se kontinuirano analiziraju nalazi Lučkih kapetanija te se u slučaju potrebe  predlaže provođenje primjerenih preventivnih aktivnosti.

Broj Zapisnika / Rješenja o inspekcijskom pregledu OPS-a LK po PP-ima:

| ORG. JEDINICA (PP) | BROJ ZAPISNIKA LK |  |  | BROJ RJEŠENJA LK |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S utvrđenim nedostacima | BEZ utvrđenih nedostataka | Ukupno |  |
| PP - Pula | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP - Rijeka | 0 | 18 | 18 | 0 |
| PP - Zadar | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PP - Šibenik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP - Split | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP - Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PP - Korčula | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UKUPNO | 0 | 20 | 20 | 0 |

U izvještajnom razdoblju Lučke kapetanije su dostavile Plovputu 20 Zapisnika o inspekcijskom pregledu OPS-ova bez utvrđenih nedostataka.

POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA / OBALNE RADIJSKE POSTAJE

U svrhu osiguranja optimalne pokrivenosti radijskim signalom istočnog dijela Jadranskoga mora u morskom području A1 Republike Hrvatske te zaštitite ljudskih života na moru (sukladno SOLAS konvenciji i GMDSS-u), pomorska radijska služba se obavlja putem VHF, VHF DSC i NAVTEX sustava, posredstvom 3 Obalne radijske postaje (ORP) i pripadajućih radijskih postaja na VHF kotama:

| OBALNA RADIJSKA POSTAJA (ORP) | VHF SUSTAV (CH 16) | VHF DSC SUSTAV (CH 70) | NAVTEX SUSTAV (ORP-ST) |
| --- | --- | --- | --- |
| ORP Rijeka Radio | 7 kota | 19 kota | - |
| ORP Split Radio | 7 kota |  | 1 kota |
| ORP Dubrovnik Radio | 5 kota |  | - |
| UKUPNO | 19 kota | 19 kota | 1 kota |

Projektom pokrivanja hrvatskog dijela Jadrana VHF i VHF DSC radijskim signalom koji je 2006. godine izradio Pomorski centar za elektroniku d.o.o. Split, potvrđena je pokrivenost svih važnijih plovnih putova s VHF (kanal 16) i VHF DSC (kanal 70) radijskim signalom s najmanje 2 kote, što znači da je osigurana redundantnost u slučaja kvara na jednoj od kota. Zbog konfiguracije terena i razvedenosti naše obale pokrivenost VHF radijskim signalom nije u potpunosti postignuta samo tik uz obalu ili na prilazima uvalama/sidrištima za manja plovila.

FUNKCIONALNOST RADIOKOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE

U Sektoru sigurnosti plovidbe vrši se kontinuirana analiza uzroka i trajanja kvarova na VHF i VHF DSC sustavima sigurnosti plovidbe (podatci koje u mjesečnim Izvješćima o kvarovima dostavljaju šefovi svih ORP) kao i analiza izmjerenih parametara na VHF uređajima i ostaloj opremi na kotama VHF/VHF DSC sustava primjenom mjernih protokola. Predmetnim aktivnostima koordinira Glavni inženjer za radio-elektrotehničke poslove.  Po potrebi se predlaže i kontrolira provođenje preventivnih mjera, s glavnim ciljem da se potencijalni uzroci nepokrivenosti određenog područja radijskim signalom svedu na najmanju moguću mjeru.

Uz postojeću funkcionalnost preuzimanja jedne ili više kota neke ORP od strane druge ORP, povećanjem ukupnog broja kota ostvareno je i povećanje kota koje su s ORP povezane vlastitim MV/UHF linkovima.

TK uslugom mrežnog povezivanja osigurana je dostupnost usluge za krajnje radijske postaje 99.3%  te za glavne centralne lokacije 99.9%, na mjesečnoj razini.

Prekidi bdijenja na sustavima Plovputa

| SUSTAV | BROJ | TRAJANJE |
| --- | --- | --- |
| VHF RADIOKOMUNIKACIJSKI SUSTAV |  |  |
| Prekid bdijenja na svim kotama u odgovornosti ORP – obavijest MRCC | - | - |
| VHF DSC RADIOKOMUNIKACIJSKI SUSTAV |  |  |
| Prekid bdijenja na svim kotama u odgovornosti ORP – obavijest MRCC | - | - |
| NAVTEX SUSTAV – INTERNATIONAL NAVTEX 518 kHz |  |  |
| Nemogućnost emitiranja poruka – nije obaviješten HHI/PMC | - |  |
| NAVTEX SUSTAV – NATIONAL NAVTEX 490 kHz |  |  |
| Nemogućnost emitiranja poruka – obavijest HHI/PMC | 2 |  |

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo pomorskih nezgoda prouzročenih prekidom komunikacije uslijed kvarova na radio-komunikacijskim sustavima sigurnosti plovidbe.

OBAVLJANJE POSLOVA POMORSKE RADIJSKE SLUŽBE

Obalne radijske postaje Plovputa (ORP Rijeka Radio, ORP Split Radio i ORP Dubrovnik Radio), uz obavljanje radijske službe bdijenja na VHF kanalima sigurnosti (VHF kanal 16, VHF DSC kanal 70) obavljaju i radijsku službu promulgacije pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) emitiranjem redovnih emisija vremenskih izvješća i radijskih oglasa 4 puta dnevno (s dodatnim, noćnim terminom počevši od 01. siječnja 2016.g.) kao i emitiranjem redovnih /izvanrednih vremenskih i navigacijskih upozorenja kategorije hitnosti i sigurnosti.

Modernizacijom upravljačko-komunikacijskog i odašiljačkog dijela NAVTEX sustava stvoreni su nužni preduvjeti da se Međunarodna NAVTEX radijska služba (INTERNATIONAL NAVTEX 518 kHz) kao i Nacionalna NAVTEX služba (NATIONAL NAVTEX 490 kHz) obavlja emitiranjem NAVTEX emisija s lokacije o. Hvar posredstvom ORP Rijeka Radio, Split Radio i Dubrovnik Radio.

Za potrebe drugih službi (MMPI-VTS, MUP-Pomorska policija, HRM – Obalna straža) pružaju se usluge posredovanja u komunikaciji.

Dodatno se pružaju komercijalne usluge (OBS – dojava meteoroloških motrenja od strane pomorskih svjetionika i plovila, ulazni/izlazni komercijalni tel. pozivi u funkciji spašavanja imovine na moru kao i ostali ulazni/izlazni komercijalni tel. pozivi /brzojavi).

U funkciji kontrole pomorskog radijskog prostora RH, u cilju prevencije ugroze sigurnosti plovidbe, sve 3 ORP Plovputa vrše prijavu smetnji i ometanja na frekvencijama sigurnosti plovidbe HAKOM-u.

PREGLED OBAVLJANJA POSLOVA RADIJSKE SLUŽBE

Radijska služba bdijenja VHF ch.16 / VHF DSC ch. 70

| KATEGORIJA ZAPRIMLJENIH POZIVA POGIBELJI, HITNOSTI I SIGURNOSTI |  | BROJ ZAPRIMLJENIH POZIVA | ANALIZA ZAPRIMLJENIH POZIVA POGIBELJI, HITNOSTI I SIGURNOSTI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VHF ch.16 | VHF DSC ch. 70 | Tel/fax/ mail MRCC/LK EPIRB Služba 112 | Lažni poziv |  | Poziv bez posredovanja ORP |  |
|  |  |  |  |  |  | VHF ch. 16 | VHF DSC ch.70 | VHF ch.16 | VHF DSC ch.70 |
| a) | POGIBELJ | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 |
| b) | HITNOST | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| c) | SIGURNOST | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| d) | MEDICO | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - |
| e) | TEST | 346 | 68 | 278 | - | - | - | - | - |
| UKUPNO: UKUPNO |  | 379 | 72 | 281 | 1 | 1 | 15 | 3 | 6 |

Analiza zaprimljenih poziva POGIBELJI, HITNOSTI I SIGURNOSTI prema vrsti i nadležnosti ORP

| ANALIZA ZAPRIMLJENIH POZIVA POGIBELJI, HITNOSTI I SIGURNOSTI PREMA VRSTI I NADLEŽNOSTI ORP | ORP RIJEKA RADIO | ORP SPLIT RADIO | ORP DUBROVNIK RADIO | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODOR MORA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POŽAR NA BRODU | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUDAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NASUKANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOB (MAN/PERSON OVERBOARD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEZ POGONA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| OLUJNO NEVRIJEME | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIJEČNIČKA POMOĆ/SAVJET | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLUTAJUĆA OPASNOST | 0 | 1 | 0 | 1 |
| POLAGANJE KABELA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEIZMIČKO ISTRAŽIVANJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEGALJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANEVAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RONIOCI U MORU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| SURFER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAPUŠTENO PLOVILO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATO - VOJNA VJEŽBA | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GRANIČNI PREKRŠAJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEPOZNATO / BEZ POSREDOVANJA | 18 | 4 | 4 | 26 |
| UKUPNO | 18 | 8 | 5 | 31 |

Radijska služba promulgacije pomorsko-sigurnosnih informacija (MSI)

| KATEGORIJA EMITIRANIH MSI |  | BROJ |
| --- | --- | --- |
| a) | POGIBELJ-MAYDAY RELAY - nalog MRCC/LK | 0 |
| b) | HITNOST- PAN PAN - nalog MRCC/LK | 0 |
| c) | SIGURNOST - SECURITE - nalog MRCC/LK | 67 |
| d) | IZVANREDNA VREMENSKA UPOZORENJA - SECURITE - nalog PMC DHMZ | 3 |
| e) | REDOVNA vremenska upozorenja - SECURITE | 1057 |
|  | PONOVLJENA REDOVNA vremenska upozorenja - SECURITE | 345 |
|  | UKUPNO REDOVNA VREMENSKA UPOZORENJA | 1402 |
| f) | RADIJSKE USLUGE MMPI - VTS (posredovanje/pristup VHF ch. 16) | 233 |
|  | RADIJSKE USLUGE MMPI - MRCC /LK | 20 |
|  | RADIJSKE USLUGE MUP - POMORSKA POLICIJA | 0 |
|  | RADIJSKE USLUGE HRM - OBALNA STRAŽA | 2 |
|  | UKUPNO RADIJSKE USLUGE | 255 |
| g) | REDOVNE MSI EMISIJE - Vremenska izvješća (WX) | 1080 |
|  | - Radijski oglasi (NX) | 70 |
|  | PONOVLJENE MSI EMISIJE na zahtjev/on request (WX/NX) | 3 |
| h) | Radijski oglasi NAVAREA | 0 |
|  | NAVTEX MSI emisije (INTERNATIONAL NAVTEX 518 kHz) | 539 |
|  | NAVTEX MSI emisije (NATIONAL NAVTEX 490 kHz) | 538 |

NAVTEX SUSTAV

MEĐUNARODNA (International 518 kHz) i NACIONALNA (National 490 kHz) NAVTEX SLUŽBA obavlja se putem NAVTEX postaje SPLIT, u međusobnoj koordinaciji Plovputa (Sektor sigurnosti plovidbe, ORP), nacionalnih koordinatora HHI-Split i DHMZ kao i drugih službi MMPI. U operativnom dijelu promulgacije pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) putem NAVTEX sustava sudjeluju ORP Rijekaradio, ORP Splitradio i ORP Dubrovnikradio.

UNUTARNJA VHF RADIJSKA MREŽA PLOVPUTA

Za potrebe komunikacije tijekom obavljanja svoje temeljne djelatnosti Plovput koristi svoju unutarnju radijsku mrežu koju čine VHF radijske postaje u sjedištima svih 7 Plovnih područja, na svim Pomorskim svjetionicima sa svjetioničarskom posadom i Signalnoj postaji Jadrija, te na svim radnim brodovima Sektora za izgradnju i održavanje i radnim brodicama Plovnih područja. Dodatno, za potrebe PP Korčula izvršena je implementacija UHF CRONECT mreže.

INSPEKCIJSKI NADZOR OBALNIH RADIJSKIH POSTAJA OD STRANE LUČKIH KAPETANIJA

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih vanjskih inspekcijskih nadzora od strane nadležnih Lučkih kapetanija.

INTEGRACIJA VHF KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA PLOVPUTA I MMPI

Temeljem Sporazuma o suradnji na uspostavljanju integriranog pomorskog radijskog informacijsko-komunikacijskog sustava MMPI–PLOVPUT, provođenjem SAT ispitne procedure dana 04.05.2018.g. završene su radnje na integraciji VHF sustava Plovputa i MMPI. Protokolom iz točke 3.1. Sporazuma definirati će se prava i obveze obiju strana u pogledu korištenja sustava tj. pristupa VHF kanalu 16 od strane operatora MMPI/VTS.

SUSTAV DALJINSKOG NADZORA OPS-ova

Serverski dio Sustava daljinskog nadzora - SDN izrađen je 2021. godine te se sastoji od web servera instaliranog u virtualnom okruženju u serverskom centru – Split. Osim serverskog dijela opreme, Sustav se sastoji i od opreme za prikupljanje i obradu podataka ugrađene na objekte pomorske signalizacije. Izradom novog serverskog dijela Sustava, uz integraciju postojećih objekata pomorske signalizacije, omogućeno je i dodavanje novih objekata u Sustav daljinskog nadzora.

Dežurni operatori pomorskih komunikacija na Obalnim radijskim postajama, putem web korisničke aplikacije zaprimaju dojave o alarmnim stanjima na objekatima pomorske signalizacije, te sukladno naputcima poduzimaju odgovarajuće radnje.

Radnici Odjela za RE poslove Sektora za izgradnju i održavanje te rukovoditelji Plovnih područja analiziraju radne parametre opreme, te poduzimaju odgovarajuće preventivne mjere radi smanjenja broja pogašenja svjetala.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je proširenje funkcionalnosti sustava, a kako bi se mogli nadzirati dodatni objekti pomorske signalizacije koji su opremljeni novim tipom opreme za prikupljanje i obradu podataka. Navedeno je rezultiralo povećanjem broja nadziranih objekata sa dosadašnjih 103 na 115 objekata.

PLAN INVESTICIJA

Godišnji Plan investicija financiranih iz vlastitih sredstava se sastoji od Plana investicijskih radova i Plana nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava za tekuću poslovnu godinu, koji su iskazani u tabličnim prikazima, s procjenom planiranih vrijednosti za INV radove po radnim nalozima Sektora za izgradnju i održavanje (vlastita izvedba), za radove u izvedbi trećih osoba (TO) i ukupne vrijednosti za svaku stavku pojedine investicije, a sukladan je trogodišnjoj Strategiji razvoja poslovanja Plovputa.

REALIZACIJA PLANA INVESTICIJSKIH RADOVA

Realizacija plana investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2026. godinu u izvještajnom razdoblju:

| ŠIFRA RADA |  |  | TROŠKOVNO MJESTO | NAZIV INVESTICIJE/OBJEKT | VRSTA RADA - ULAGANJA | REALIZACIJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | 1 | 1 | PP Pula | O.S. Rt Bumbište | Izgradnja obalnog svjetla (AB stup d 1000 mm) | U TIJEKU -Izrada Idejnog projekta |
| 141 | 2 | 1 | PP Rijeka | Svj. Oz. Barbatski kanal, pličina | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup d 1000 mm/ če. stup) | U TIJEKU - Ishođenje građevinske dozvole |
| 141 | 3 | 1 | PP Rijeka | Svj. Oz. Otočić Kormati Veli, SE strana | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup d 1000 mm) | NIJE REALIZIRANO-Očekuje se dostava nautičke dokumentacije |
| 141 | 4 | 1 | PP Zadar | Sig. Oz. Hrid Crkveni gaj | Izgradnja signalne oznake (AB stup d 900/300 mm) | U TIJEKU -Ishođenje građevinske dozvole |
| 141 | 5 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. Kudica, pličina | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup d 900/300 mm) | U TIJEKU -Izrada Glavnog projekta |
| 141 | 6 | 1 | PP Šibenik | Svj. Oz. Krapanj, S ulaz | Hidrografska izmjera lokacije izgradnje | U TIJEKU-Izrađena tehnička dokumentacija i pokrenut postupak javne nabave |
| 141 | 6 | 2 | PP Šibenik | Svj. Oz. Krapanj, S ulaz | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup d 900/300 mm) | NIJE REALIZIRANO-Očekuje se dostava nautičke dokumentacije |
| 141 | 7 | 1 | PP Dubrovnik | Svj. Oz. Rt Rtac, o. Koločep | Izgradnja svjetleće oznake (AB stup d 900/300 mm) | U TIJEKU -Izrada Idejnog projekta |
| 141 | 8 | 1 | PP Rijeka | Svj. Oz. Puntarska Draga, ulaz u kanal | Hidrografska izmjera lokacije izgradnje | U TIJEKU-Izrađena tehnička dokumentacija i pokrenut postupak javne nabave |
| 141 | 9 | 1 | PP Rijeka | O.S. Otočić Maman, W rt | Geodetsko - hidrografska izmjera lokacije izgradnje | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 10 | 1 | PP Šibenik | Svj. Oz. Pličina Dragačin, Prokljansko jezero | Hidrografska izmjera lokacije izgradnje | U TIJEKU-Izrađena tehnička dokumentacija i pokrenut postupak javne nabave |
| 141 | 11 | 1 | PP Zadar | Prilaz prolazu Mali Ždrelac, N strana | Geodetska izmjera lokacije postavljanja | U TIJEKU-Izrađena tehnička dokumentacija i pokrenut postupak javne nabave |
| 141 | 11 | 2 | PP Zadar | Prilaz prolazu Mali Ždrelac, N strana | Nabava i postavljanje oznake obavijesti | NIJE REALIZIRANO Očekuje se dostava nautičke dokumentacije |
| 141 | 12 | 1 | PP Šibenik | Murterski tjesnac, označavanje plovnog kanala - 5 signalnih oznaka | Izgradnja 5 signalnih oznaka (AB stup d 1000 mm/ če. stup) | NIJE REALIZIRANO Očekuje se dostava nautičke dokumentacije |
| 141 | 13 | 1 | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Postavljanje 8 svjetlećih plutača tip Plovput 1900/3900 (4 plutače s elektroničkom oznakom AIS AtoN) sa sustavom nadzora | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 13 | 2 | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Nabava i postavljanje oznaka obavijesti | NIJE REALIZIRANO Očekuje se dostava nautičke dokumentacije |
| 141 | 14 | 1 | PP Korčula | Svjetleća plutača Uvala Trstenica, Pelješac | Postavljanje plutače tip Plovput 1900/3900, LED svjetlo i sustav nadzora (prijenos iz 2025.) | REALIZIRANO |
| 141 | 15 | 1 | PP Split | Pakleni kanal, označavanje plovnog puta | Geodetska izmjera lokacija postavljanja oznaka obavijesti | U TIJEKU-Izrađena tehnička dokumentacija i pokrenut postupak javne nabave |
| 141 | 16 | 1 | PP Zadar | Prilaz luci Nin | Hidrografska izmjera plovnog puta | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 17 | 1 | PP Rijeka | Svj. Pl. Otočić Maman, NE | Postavljanje svjetleće plutače tip Plovput 1900/3900 sa sustavom nadzora | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 17 | 2 | PP Rijeka | Svj. Pl. Otočić Maman, NE | Hidrografska izmjera lokacije postavljanja | U TIJEKU-Izrađena tehnička dokumentacija i pokrenut postupak javne nabave |
| 141 | 18 | 1 | PP Rijeka | Plomin V, PS, br. 145,71 | Uklanjanje dotrajale plutače i postavljanje nove plutače tip Plovput 1200/2200 | U TIJEKU |
| 141 | 19 | 1 | PP Pula | Svj. Pl. Sv. Katarina, PS br. 101,5 | Uklanjanje postojeće plutače te postavljanje nove plutače tip Plovput 1900/3000, LED svjetlo i sustav nadzora. | U TIJEKU |
| 141 | 20 | 1 | PP Split | Svj. Pl. Otok Čiovo, Rt Okrug, PS br. 536 | Uklanjanje postojeće plutače te postavljanje nove plutače tip Plovput 1900/3900, LED svjetlo i sustav nadzora | U TIJEKU |
| 141 | 21 | 1 | PP Rijeka | O.S. Rt Melin, PS br. 154 | Ugradnja LED opreme | REALIZIRANO |
| 141 | 22 | 1 | PP Rijeka | O.S. Otok Sv. Petar, SW obala, PS br. 265 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 23 | 1 | PP Rijeka | O.S. Rt Šilo, PS br. 283 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO (Briše se u izmjenama i dopunama br. 1) |
| 141 | 24 | 1 | PP Rijeka | O.S. Rt Gradić, PS br. 294 | Ugradnja LED opreme | REALIZIRANO |
| 141 | 25 | 1 | PP Rijeka | Svj. oznaka Pličina Prizna, PS br. 301,3 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO (Briše se u izmjenama i dopunama br. 1) |
| 141 | 26 | 1 | PP Rijeka | O.S. Rt Melin, PS br. 154 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO (Briše se u izmjenama i dopunama br. 1) |
| 141 | 27 | 1 | PP Rijeka | O.S. Otok Sv. Petar, SW obala, PS br. 265 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO (Briše se u izmjenama i dopunama br. 1) |
| 141 | 28 | 1 | PP Rijeka | O.S. Rt Šilo, PS br. 283 | Ugradnja LED opreme | REALIZIRANO |
| 141 | 29 | 1 | PP Rijeka | O.S. Rt Gradić, PS br. 294 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO (Briše se u izmjenama i dopunama br. 1) |
| 141 | 30 | 1 | PP Rijeka | Svj. oznaka Pličina Prizna, PS br. 301,3 | Ugradnja LED opreme | REALIZIRANO |
| 141 | 31 | 1 | PP Zadar | O.S. Rt Šimuni, PS br. 326 | Ugradnja LED opreme | REALIZIRANO |
| 141 | 32 | 1 | PP Zadar | O.S. RT Lučina, Kamičine, PS br. 375,5 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 33 | 1 | PP Zadar | O.S. Žmanšćica, N strana, PS br. 377 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 34 | 1 | PP Zadar | O.S. Iž Veli, S strana ulaza, PS br. 392 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 35 | 1 | PP Zadar | O.S. Petrčane, Rt Radman, PS br. 393 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 36 | 1 | PP Zadar | Svj. Oz. Sukošan, Rt Podvara, PS br. 399 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 37 | 1 | PP Pula | O.S. Hrid Porer, S strana kuće, PS br. 126 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 38 | 1 | PP Pula | P.S. Rt Vnetak, PS br. 164 | Ugradnja LED opreme | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 39 | 1 | PP Šibenik | P.S. Rt. Jadrija | Modernizacija sustava sirene za maglu - ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova | REALIZIRANO |
| 141 | 40 | 1 | PP Split | P.S. Otočić Murvica | Modernizacija sustava sirene za maglu - ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova | REALIZIRANO |
| 141 | 41 | 1 | PP Split | P.S. Rt Ražanj | Modernizacija sustava sirene za maglu - ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova | REALIZIRANO |
| 141 | 42 | 1 | PP Split | P.S. Split, lukobran,glava | Modernizacija sustava sirene za maglu - ugradnja novih audio pojačala s generatorom tona te zamjena zvučnika/hornova i izrada nove konstrukcije hornova | REALIZIRANO |
| 141 | 43 | 1 | PP Split | P.S. Rt Stončica | Modernizacija okretnog stroja (u vlastitoj izvedbi), ugradnja MH žarulje i alarmne jedinice, te prilagodba SDN-a - SIO | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 44 | 1 | Plovput | Modernizacija VHF sustava | Modernizacija VHF sustava pomorske radijske službe | U TIJEKU- Istraživanje tržišta |
| 141 | 45 | 1 | ORP Rijekaradio | Ugradnja besprekidnog napajanja za opremu na kotama - kota sv. Martin | Ugradnja besprekidnog napajanja za opremu na kotama | U TIJEKU-Provođenje nabave opreme |
| 141 | 46 | 1 | ORP Rijekaradio | Ugradnja besprekidnog napajanja za opremu na kotama - kota Razromir | Ugradnja besprekidnog napajanja za opremu na kotama | U TIJEKU-Provođenje nabave opreme |
| 141 | 47 | 1 | ORP Spliradio | Ugradnja besprekidnog napajanja za opremu na kotama - kota Žirje | Ugradnja besprekidnog napajanja za opremu na kotama | U TIJEKU-Provođenje nabave opreme |
| 141 | 48 | 1 | ORP Spliradio | Ugradnja besprekidnog napajanja za opremu na kotama - kota Hum Vis | Ugradnja besprekidnog napajanja za opremu na kotama | U TIJEKU-Provođenje nabave opreme |
| 141 | 49 | 1 | SP Jadrija | Modernizacija Sustava upravljanja semaforom | Modernizacija Sustava upravljanja semaforom u kanala sv.Ante | U TIJEKU-Izrađen projekt za provođenje nabave Sustava upravljanja semaforom |
| 141 | 50 | 1 | Plovput | Mrežni usmjernici za VPN mrežu | Ugradnja mrežnih usmjernika na kote | U TIJEKU-Izrađena je dokumentacija te poslane narudžbenice u SIO. U Izvještajnom razdoblju oprema ugrađena na kote: Savudrija i Sv.Martin |
| 141 | 51 | 1 | ORP Splitradio | Kota Žirje | Zamjena postojećeg rack ormara. Nabava novog rack ormara i ugradnja VHF uređaja u rack izvedbi (umjesto VTS uređaja za Ch16 i 70) | U TIJEKU-Provođenje nabave ormara od strane SIO. |
| 141 | 52 | 1 | ORP Rijekaradio | Kota Sv. Martin | Zamjena postojećeg rack ormara. Nabava novog rack ormara i ugradnja VHF uređaja u rack izvedbi (umjesto VTS uređaja za Ch16 i 70) | U TIJEKU-Provođenje nabave opreme |
| 141 | 53 | 1 | PP Šibenik | S.P. Jadrija | Nabava i ugradnja novog rack ormara u serverskoj sobi, te nabava i ugradnja UPS uređaja i odvojnih transformatora | U TIJEKU-Provođenje nabave opreme |
| 141 | 54 | 1 | Plovput | Zgrada Baze Plovputa u Stinicama | Radovi sanacije sjevernog i istočnog pročelja AB konstrukcije zgrade Baze Plovputa u Stinicama | NIJE REALIZIRANO-Realizacija u ovisnosti o financijskim mogućnostima Društva |
| 141 | 55 | 1 | Plovput | Baza Plovputa u Stinicama | Radovi rekonstrukcije nagnutog istočnog potpornog ogradnog zida parcele Baze Plovputa u Stinicama | U TIJEKU -Izrada idejnog projekta |
| 141 | 56 | 1 | PP Pula | P.S. (s.p.) Rt Savudrija | Sanacija gornje linije kamenih vijenaca oko kule svjetionika | NIJE REALIZIRANO-Realizacija u ovisnosti o financijskim mogućnostima Društva |
| 141 | 57 | 1 | PP Korčula | Svjetioničarska zgrada Rt Lovišće | Izrada projektne dokumentacije sanacije i uređenja postojeće svjetioničarske zgrade i ishođenje građevinske dozvole | NIJE REALIZIRANO-Realizacija u ovisnosti o financijskim mogućnostima Društva |
| 141 | 58 | 1 | Plovput | Stambeno-poslovna zgrada Plovputa na k.č.zem. 10142/2 i 10142/3, K.O. Split | Izrada idejne dokumentacije izgradnje nove stambeno-poslovne građevine, te ishođenje lokacijske dozvole | U TIJEKU -Provedena postupak jednostavne nabave, te je potpisan Ugovor za izradu Idejnog projekta i ishođenje Lokacijske dozvole. |
| 141 | 59 | 1 | PP Dubrovnik | P.S. (sp) Otočić sv. Andrija | Poboljšanje gromobranske zaštite (prijenos) | U TIJEKU |
| 141 | 60 | 1 | Zgrada Sektora za izgradnju i održavanje | Zgrada Sektora za izgradnju i održavanje/Stolarska radionica | Nabava i zamjena postojećeg elektro razvodnog ormara na kojem su spojeni strojevi i ventilacija - SIO | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 61 | 1 | PP Pula | O.S. Rt Ubac, PS br. 135 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 8000 i ugradnja LED rasvjetne opreme (prijenos iz 2025.) | U TIJEKU |
| 141 | 62 | 1 | PP Zadar | O.S. Otok Tun Veli, PS br. 360 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 8000 | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 63 | 1 | PP Zadar | O.S. Otočić Pohlib, PS br. 343 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 8000 | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 64 | 1 | PP Šibenik | O.S. Rt Sv. Križ, PS br. 488 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 3/1 | U TIJEKU |
| 141 | 65 | 1 | PP Šibenik | O.S. Rt Sv. Ante, PS br. 487 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 3/1 | REALIZIRANO |
| 141 | 66 | 1 | PP Šibenik | O.S. Rt Baba, PS br. 486 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 3/1 | REALIZIRANO |
| 141 | 67 | 1 | PP Šibenik | O.S. Rt Senišna, PS br. 485 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 3/1 | U TIJEKU |
| 141 | 68 | 1 | PP Šibenik | O.S. Otočić Maslinjak, PS br. 452 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | REALIZIRANO |
| 141 | 69 | 1 | PP Korčula | O.S. Otočić Stupe Vele, PS br. 642 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | REALIZIRANO |
| 141 | 70 | 1 | PP Split | O.S. Rt Fortin PS br. 603 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | REALIZIRANO |
| 141 | 71 | 1 | PP Split | O.S. Hrid Školjić, PS br. 557 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | NIJE REALIZIRANO |
| 141 | 72 | 1 | PP Split | O.S. Pasji rt, PS br. 538 | Zamjena dotrajale kule novom tip Plovput 1 | REALIZIRANO |
| 141 | 73 | 1 | PP Rijeka | Svjetionik bez posade Rt Vošćica, PS br. 271 | Nabava i ugradnja tehničke zaštite objekta (alarmni sustav i video nadzor) | U TIJEKU |
| 141 | 74 | 1 | PP Rijeka | Svjetionik bez posade Hrid Zaglav, PS br. 156 | Nabava i ugradnja tehničke zaštite objekta (alarmni sustav i video nadzor) | U TIJEKU |
| 141 | 75 | 1 | PP Rijeka | Svjetionik bez posade Rt Prestenice, PS br. 151 | Nabava i ugradnja tehničke zaštite objekta (alarmni sustav i video nadzor) | U TIJEKU |
| 141 | 76 | 1 | PP Korčula | Svjetioničarska zgrada Lovišće | Nabava i ugradnja tehničke zaštite objekta (alarmni sustav i video nadzor) | U TIJEKU |
| 141 | 77 | 1 | PP Korčula | Svjetionik s posadom Rt Struga, PS br. 692 | Nabava i ugradnja tehničke zaštite objekta (alarmni sustav i video nadzor) | U TIJEKU |
| 141 | 78 | 1 | Plovput | Aluminijske ljestve za penjanje na OPS-ove | Aluminijske ljestve za penjanje na objekte pomorske signalizacije | NIJE REALIZIRANO |

U izvještajnom razdoblju REALIZIRANO je 19,51 % stavki investicijskih radova, a najvažnije stavke koje utječu na razinu sigurnosti plovidbe već su fazi realizacije. Obzirom na financijsku situaciju u Društvu, naglasak je stavljen na ugovaranje poslova s trećim osobama, u cilju povećanja prihoda Društva. Također, dok se ne ishode građevinske dozvole za izgradnju novih objekata sigurnosti plovidbe i ne sklopi ugovor o posebnoj upotrebi pomorskog dobra za objekte sigurnosti plovidbe onemogućeni su radovi na realizaciji značajnog broja investicijskih stavki, ali i stavki redovnog održavanja.

REALIZACIJA PLANA NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2026. GODINU

Realizacija plana nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa za 2026. godinu u izvještajnom razdoblju:

| PLAN NABAVE OSNOVNIH SREDSTAVA FINANCIRANIH IZ VLASTITIH SREDSTAVA PLOVPUTA ZA 2026. GOD. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠIFRA |  | NOSITELJ | OPIS OSNOVNOG SREDSTVA/GRUPE NABAVE | REALIZACIJA |  |
| 142 | 1 | Sektor sigurnosti plovidbe | Brodica za potrebe P.S. Murvica | U TIJEKU |  |
| 142 | 2 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava mobilnih uređaja | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 3 | Sektor sigurnosti plovidbe | Nabava sredstava za zaštitu i prevenciju onečišćenja kod uklanjanja podrtina (prijenos iz 2025. g.) | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 4 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava podvodnih podiznih cilindara | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 5 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava kamiona s kranom | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 6 | Sektor za izgradnju i održavanje | Novo teretno vozilo | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 7 | Sektor za izgradnju i održavanje | Novo osobno vozilo | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 8 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava viličara | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 9 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava električnih konzolnih dizalica (za P.S. Hrid Sv. Ivan na pučini i za P.S. Hrid Porer) | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 10 | Sektor za izgradnju i održavanje | Stacionarna beton pumpa za m/b Svjetionik | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 11 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava novih klimatizacijskih uređaja | U TIJEKU |  |
| 142 | 12 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava električnih bušilica, brusilica i ostalog električnog ručnog alata | U TIJEKU |  |
| 142 | 13 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava prijenosnih akumulatorskih ručnih alata | U TIJEKU |  |
| 142 | 14 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava raznog ručnog alata | U TIJEKU |  |
| 142 | 15 | Sektor za izgradnju i održavanje | Uređaj za dijagnostiku vanbrodskih motora | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 16 | Sektor za izgradnju i održavanje | Water jet - stroj za rezanje čelika i drugih materijala koristeći vodeni mlaz | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 17 | Sektor za izgradnju i održavanje | NC upravljani hidraulični uređaj za savijanje metalnih profila | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 18 | Sektor za izgradnju i održavanje | Valjci za savijanje lima | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 19 | Sektor za izgradnju i održavanje | Industrijski 3D printer | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 20 | Sektor za izgradnju i održavanje | Kružna pila za metal | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 21 | Sektor za izgradnju i održavanje | Kabina za pjeskarenje | REALIZIRANO |  |
| 142 | 22 | Sektor za izgradnju i održavanje | Diesel visokotlačna pumpa za brodove | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 23 | Sektor za izgradnju i održavanje | Stolna kružna brusilica sa stalkom (3 kom) | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 24 | Sektor za izgradnju i održavanje | Instrument za mjerenje i analizu antena/kablova sa spektralnim analizatorom, VNA i ostalo | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 25 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava VHF radijski postaja za ORP-ove i PS-ove | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 26 | Sektor za izgradnju i održavanje | Instrument za mjerenje gromobranskih i elektro instalacija | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 27 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava vjetrogeneratora za svjetionike (3 komada) | REALIZIRANO |  |
| 142 | 28 | Sektor za izgradnju i održavanje | Nabava osam plutača za označavanje veznih blokova za plovila | REALIZIRANO |  |
| 142 | 29 | Sektor za izgradnju i održavanje | Detektor magle za sustave sirene za maglu | REALIZIRANO |  |
| 142 | 30 | Sektor za izgradnju i održavanje | Dizalica za brzu brodicu "Plovput Nehaj" (prijenos iz 2025. g.) | REALIZIRANO |  |
| 142 | 31 | Sektor za ekonomske poslove | Nabava osnovnih sredstava manje vrijednosti | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 32 | Sektor za ekonomske poslove | Nabava uredskog namještaja | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 33 | Poslovna informatika | Osobna računala | U TIJEKU |  |
| 142 | 34 | Poslovna informatika | Računalna oprema | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 35 | Poslovna informatika | Mrežna infrastruktura | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 36 | Poslovna informatika | Besprekidna napajanja | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 37 | Poslovna informatika | Informacijska sigurnost | NIJE REALIZIRANO |  |
| 142 | 38 | Poslovna informatika | Poslovno informacijski sustav | NIJE REALIZIRANO |  |

REALIZACIJA PLANA INVESTICIJA ZA PRVO TROMJESEČJE 2026. GODINE

Financijska realizacija Plana investicijskih radova financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa, kao i Plana nabave osnovnih sredstava financiranih iz vlastitih sredstava Plovputa kao sastavnog dijela Godišnjeg plana poslovanja i plana razvoja i ulaganja za 2026. godinu u izvještajnom razdoblju prikazana je u sljedećoj tablici:

| st. | OPIS INVESTICIJE | PLAN 2026. | OSTVARENJE 1.-3.2026. | % ostvarenje u odnosu na Plan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1. | Investicijski radovi financirani iz vlastitih sredstava | 2.584.600 | 5.528 | 0,21 |
| 1.4.2. | Nabava osnovnih sredstava financirani iz vlastitih sredstava | 1.073.950 | 29.943 | 2,79 |
| UKUPNE INVESTICIJE IZ VLASTITIH SREDSTAVA (bez PDV-a) |  | 3.658.550 | 35.471 | 0,97 |
| 1.4.3. | FINANCIJSKA SREDSTVA IZ DRŽANOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2026. GODINU |  |  |  |
| 1. | Modernizacija i održavanje flote i objekata sigurnosti plovidbe trgovačkog društva Plovput d.o.o. - Projektiranje i izgradnja radne brodice katamaranskog tipa za potrebe održavanja objekata sigurnosti plovidbe | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 2. | Uklanjanje podrtina i potonulih stvari | 66.361 | 2.700 | 4,07 |
| 1.4. SVEUKUPNE INVESTICIJE |  | 3.924.911 | 38.171 | 0,97 |

REALIZACIJA STAVKI FINANCIRANIH IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2026. GODINU

| FINANCIJSKA SREDSTVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2026. GODINU |  |  |
| --- | --- | --- |
| R. br. | OPIS | REALIZACIJA |
| 1. | Modernizacija i održavanje flote i objekata sigurnosti plovidbe trgovačkog društva Plovput d.o.o. - Projektiranje i izgradnja radne brodice katamaranskog tipa za potrebe održavanja objekata sigurnosti plovidbe | U TIJEKU |  |
| 2.. | Uklanjanje podrtina i potonulih stvari | U TIJEKU |  |

PLAN RADOVA REDOVNOG ODRŽAVANJA

Plovna područja obavljaju manje radovi tekućeg održavanja preventivnog karaktera, kao što su čišćenje, bojanje i manji popravci na zgradama i opremi objekata sigurnosti plovidbe, te jednostavniji servisi uređaja i opreme.

U Plovnim područjima se nalaze servisna vozila i brze radne brodice 
(m/b Plovput 1 – 7“) koje se koriste za redovno održavanje OPS-ova i opskrbu svjetioničara na 17 pomorskih svjetionika sa svjetioničarskom  posadom.

Sektor za izgradnju i održavanje – Baza uz izvođenje investicijskih radova obavlja i značajnije radove redovnog održavanja, prema godišnjem Planu značajnijih radova redovnog održavanja, kojeg izrađuje rukovoditelj te OJ, u koordinaciji s rukovoditeljima Plovnih područjima i Sektora sigurnosti plovidbe.

ZNAČAJNIJI RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA

U Sektoru za izgradnju i održavanje postoje svi stručno-tehnički resursi za obavljanje značajnijih radova redovnog održavanja, uključivo i vozni park servisnih vozila te flotu od četiri broda-radionice opremljene s potrebnom opremom i smještajnim kapacitetima za izvođenje specifičnih radova na moru izgradnje novih i održavanja postojećih objekata pomorske signalizacije. Tu se posebno ističe brod-betonara m/b Plovput Split koji je projektiran za izvođenje najsloženijih hidro-građevinskih radova na moru, uz stariji brod-betonaru m/b Svjetionik koji je uz izvođenje hidro-građevinskih radova, preuzeo i redovno održavanje plutajućih OPS-a. Manji drveni brod m/b Saida služi kao prethodnica brodovima-betonarama za pripremne podmorske hidro-građevinske radove i manje sanacije pristana, a m/b Svilaja za radove redovnog i investicijskog održavanja pomorskih svjetionika ili kod modernizacije opreme na OPS-ovima koji su dostupni samo morem.

Realizacija godišnjeg Plana značajnijih radova redovnog održavanja je u odgovornosti  Sektora za izgradnju i održavanje – Baza.

REALIZACIJA PLANA REDOVNIH REMONATA RADNIH PLOVILA

Iako je riječ o radovima redovnog održavanja, Plan redovnih remonata radnih brodova izrađuje Glavni inženjeri za BS-poslove iz Sektora sigurnosti plovidbe koji skrbi i o produljenju plovidbenih  dozvola izdanih od Hrvatskog registra brodova.

Plan remonata se temelji na prijedlogu remontnih radova koje dostavljaju voditelji iz Sektora za izgradnju i održavanje i rukovoditelji Plovnih područja u remontnim iskazima, za stavke koje nije moguće izvesti u vlastitoj izvedbi u remontnom brodogradilištu.

| GRUPE PLOVILA PREMA MATERIJALU IZGRADNJE | PLOVILO | REALIZACIJA |
| --- | --- | --- |
| A.) ČELIK (remont svake dvije godine): |  |  |
| gr.1. | m/b Svjetionik | - |
| gr.2. | m/b Plovput Split | - |
| B.) DRVO (remont svake godine): |  |  |
| gr.1. | m/b Svilaja | NIJE REALIZIRANO |
| gr.2. | m/b Saida | REALIZIRANO |
| C.) ALUMINIJ (remont svake godine): |  |  |
| gr.1. | m/b Plovput 2 | NIJE REALIZIRANO |
| gr.2. | m/b Plovput 3 | NIJE REALIZIRANO |
| gr.3. | m/b Plovput 4 | NIJE REALIZIRANO |
| gr.4. | m/b Plovput 5 | NIJE REALIZIRANO |
| gr.5. | m/b Plovput 6 | NIJE REALIZIRANO |
| gr.6. | m/b Plovput 7 | NIJE REALIZIRANO |
| gr.7. | m/b Nehaj | NIJE REALIZIRANO |

Remonti aluminijskih brzih brodica PP-a (m/b Plovput 2 – 7, m/b Nehaj) se obavljaju u godišnjim intervalima prvenstveno zbog nužnosti zamjene dotrajale katodne zaštite Al-trupa i obnove podvodne AF boje, o čemu značajno ovisi zaštita Al-trupa i brzina / potrošnja goriva zbog obraslina.

REALIZACIJA ZNAČAJNIJIH RADOVA ZA TREĆE OSOBE

Većina radova za Treće osobe (T.O.) je vezana za radove izgradnje / postavljanje i održavanja OPS-ova, koji sukladno Pomorskom zakoniku i Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama spadaju pod objekte lučke infrastrukture pa o njima mora skrbiti tijelo koje upravlja lukom tj. njihov vlasnik.

Plovput nakon primopredaje OPS-a trećim osobama (većinom su to Lučke uprave, ACI marine, izvođači radova na moru radi označavanja gradilišta i sl.) nudi i sklapanje tipiziranih ugovora o održavanju (ili zakupu plutajućih OPS-ova), gdje preuzima kompletnu brigu o njihovom održavanju i ispravnom funkcioniranju.

Napominjemo da se Plovput sukladno sklopljenom ugovoru s DHMZ-om obvezao obavljati poslove motrenja, javljanja i dostave meteoroloških podataka klimatoloških i kišomjernih postaja te smještaju, napajanju i opsluživanju automatskih meteoroloških postaja na svjetionicima s posadom.

Popis realiziranih radova za T.O. je prikazan u slijedećoj tablici:

| REALIZIRANI ZNAČAJNIJI RADOVI ZA TREĆE OSOBE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| St. | KRATAK OPIS RADOVA | NARUČITELJ | UGOVOR / NARUDŽBENICA |
| 1. | Izrada, isporuka i ugradnja lučkog svjetla tip Plovput 3/1 na lokaciji luka Kneže, o. Korčula | POMGRAD INŽENJERING d.o.o. | Narudžbenica br. 35/ISm/2026 |
| 2. | Izrada, isporuka i ugradnja lučkog svjetla tip Plovput 1 na lokaciji luka Seline | KALI GRADNJA d.o.o. | Narudžbenica ur.br. 2025-0102-11683 |

Sve obveze Plovputa iz narudžbenica / ugovora s trećim osobama su izvršene bez primjedbi Naručitelja u Zapisnicima o primopredaji.

KORPORATIVNI POSLOVI

Broja radnika po organizacijskim jedinicama na dan 31.3.2026.

| ORGANIZACIJSKA JEDINICA |  | 31.03.2026. |
| --- | --- | --- |
| UPRAVA |  | 13 |
| SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE |  | 105 |
| od toga | SEKTOR SIGURNOSTI PLOVIDBE | 13 |
|  | ORP SPLIT RADIO | 11 |
|  | ORP RIJEKA RADIO | 10 |
|  | ORP DUBROVNIK RADIO | 10 |
|  | SIGNALNA POSTAJA JADRIJA | 5 |
|  | PP PULA | 8 |
|  | PP RIJEKA | 6 |
|  | PP ZADAR | 10 |
|  | PP ŠIBENIK | 4 |
|  | PP SPLIT | 9 |
|  | PP DUBROVNIK | 4 |
|  | PP KORČULA | 15 |
| SEKTOR ZA IZGRADNJU I ODRŽAVANJE |  | 88 |
| SEKTOR ZA EKONOMSKE POSLOVE |  | 29 |
| PRAVNO KADROVSKI SEKTOR |  | 21 |
| UKUPNO : |  | 256 |

Broj radnika prema djelatnostima

| DJELATNOST | 31.3.2025. | 31.3.2026. |
| --- | --- | --- |
| POMORCI | 41 | 41 |
| SVJETIONIČARI | 24 | 25 |
| OPERATORI POMORSKIH KOMUNIKACIJA | 34 | 36 |
| TEHNIČKO OSOBLJE | 109 | 98 |
| ADMINISTRATIVNO OSOBLJE | 53 | 56 |
| UKUPNO: | 261 | 256 |

Broj radnika prema stručnoj službi

| Stručna sprema | 31.3.2025. | 31.3.2026. |
| --- | --- | --- |
| DR | 1 | 0 |
| MR | 4 | 4 |
| VSS | 61 | 67 |
| VŠS | 50 | 45 |
| SSS | 122 | 120 |
| NSS | 4 | 5 |
| VKV/KV/PKV | 19 | 15 |
| UKUPNO: | 261 | 256 |

U izvještajnom razdoblju prestao je radni odnos za 13 radnika (2 poslovno uvjetovana otkaza, 4 sporazumna raskida ugovora o radu, 1 istek ugovora na određeno vrijeme te 6 odlazaka u starosnu mirovinu). U istom razdoblju zaposleno je 6 radnika, svi na određeno vrijeme.

PROMET

Ostvareni promet po vrsti plovila iskazana u bruto tonama i fakturirane naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe iskazane u EUR-ima za razdoblje od 1.1. do 31.3.2025. i 2026. godine za brodove u međunarodnoj i nacionalnoj  plovidbi:

| Tarif. broj | VRSTA PLOVILA | Bruto tona |  |  | Bruto tona |  |  | INDEKS BT 2026./ 2025. | Iznos u € |  |  | Iznos u € |  |  | INDEKS € 2026./ 2025. | Učešće po vrsti plovila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.–3.2025. |  |  | 1.–3.2026. |  |  |  | 1. – 3.2025. |  |  | 1. – 3.2026. |  |  |  |  |
|  |  | nacionalna plovidba | međunarodna plovidba | UKUPNO | nacionalna plovidba | međunarodna plovidba | UKUPNO |  | nacionalna plovidba | međunarodna plovidba | UKUPNO | nacionalna plovidba | međunarodna plovidba | UKUPNO |  |  |
| 1. | Teretni brod | 3.830 | 397.698 | 401.528 | 1.905 | 582.527 | 584.432 | 145,55 | 6.129 | 216.416 | 222.545 | 3.232 | 312.724 | 315.956 | 141,97 | 11,12 |
| 2. | Brod za prijevoz rasutih tereta |  | 482.442 | 482.442 |  | 395.439 | 395.439 | 81,97 |  | 191.700 | 191.700 |  | 168.083 | 168.083 | 87,68 | 5,91 |
| 3. | Tanker | 6.734 | 2.352.076 | 2.358.810 | 6.663 | 2.979.259 | 2.985.922 | 126,59 | 11.043 | 1.152.517 | 1.163.561 | 12.929 | 1.727.279 | 1.740.208 | 149,56 | 61,22 |
| 4. | RO-RO teretni brod | 1.431 | 16.342 | 17.773 | 422 | 105.831 | 106.253 | 597,83 | 1.188 | 4.086 | 5.273 | 280 | 21.166 | 21.446 | 406,72 | 0,75 |
| 5. | Brod za prijevoz kontejnera |  | 2.438.069 | 2.438.069 |  | 3.020.161 | 3.020.161 | 123,88 |  | 605.555 | 448.624 |  | 344.450 | 344.450 | 76,78 | 12,12 |
| 6. | Putnički brod i RO-RO putnički brod | 131.120 |  | 131.120 | 102.091 | 307 | 102.398 | 78,09 | 83.917 |  | 83.917 | 69.258 | 62 | 69.320 | 82,61 | 2,44 |
| 7. | Putnički brod na kružnom putovanju | 1.322 | 179.741 | 181.063 | 623 | 384.249 | 384.872 | 212,56 | 925 | 65.834 | 66.760 | 545 | 116.545 | 117.090 | 175,39 | 4,12 |
| 8. | Brod za opskrbu |  | 8.415 | 8.415 | 168 | 9.660 | 9.828 | 116,79 |  | 3.425 | 4.405 | 285 | 4.915 | 5.200 | 118,05 | 0,18 |
| 9. | Tegljač odnosno potiskivač | 4.510 | 2.864 | 7.374 | 3.232 | 3.587 | 6.819 | 92,47 | 1.872 | 358 | 2.230 | 1.422 | 844 | 2.266 | 101,61 | 0,08 |
| 10. | Ribarski brod | 19.469 |  | 19.469 | 9.289 |  | 9.289 | 47,71 | 12.460 |  | 12.460 | 6.233 |  | 6.233 | 50,02 | 0,22 |
| 11. | Tehnički plovni objekt | 16.680 | 7.282 | 23.962 | 6.761 | 7.282 | 14.043 | 58,61 | 10.675 | 4.660 | 15.335 | 4.587 | 4.940 | 9.527 | 62,13 | 0,34 |
| 12. | Ostali neimenovani brodovi | 536 | 348.545 | 349.081 | 1.153 | 44.663 | 45.816 | 13,12 | 858 | 140.423 | 141.281 | 1.956 | 40.658 | 42.614 | 30,16 | 1,50 |
| UKUPNO |  | 185.632 | 6.233.474 | 6.419.106 | 132.307 | 7.532.965 | 7.665.272 | 119 | 129.067 | 2.384.975 | 2.358.091 | 100.726 | 2.741.667 | 2.842.393 | 120,54 | 100,00 |

U ukupnom iznosu od 2.842.393 EUR-a fakturirane naknade, 96,46% se odnosi na plovne objekte u međunarodnoj plovidbi.  Ukupan iznos fakturirane naknade za plovne objekte obračunate prema koeficijentu naknade za tarifni br. 3 iznosi 1.740.208 €, odnosno 61,22% od čega se 30% odnosi na LNG brodove  (plutajući terminal – luka Omišalj). U listopadu je donesen novi Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (NN 132/2025) koji se primjenjuje od 1.1.2026., a kojom se povećala propisana visina, osnovica za obračun naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe.

Tablica fakturirane naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe u razdoblju siječanj-ožujak za brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidba po godinama (2021. – 2026.):

| Mjesec | Brodovi u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi po godinama - u (€) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| siječanj | 840.686 | 931.395 | 1.223.923 | 916.960 | 1.014.197 | 530.350 |
| veljača | 532.597 | 723.402 | 773.864 | 743.009 | 672.159 | 784.030 |
| ožujak | 632.678 | 878.141 | 699.471 | 699.360 | 671.736 | 1.528.013 |
| UKUPNO | 2.005.961 | 2.532.938 | 2.697.258 | 2.359.329 | 2.358.092 | 2.842.393 |

Tablica fakturirane naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe za razdoblje siječanj-ožujak za brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi po poslovnim prostorima:

| Popis poslovnih prostora |  | Iznos fakturirane naknade u (€) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.-3.2025. | 1.-3.2026. |
| 1 | PP Pula | 107.428 | 119.280 |
| 2 | PP Rijeka | 1.736.058 | 2.025.696 |
| 3 | PP Zadar | 11.057 | 51.405 |
| 4 | Odjel prodaje | 464.028 | 619.622 |
| 5 | PP Dubrovnik | 39.521 | 26.390 |
| Ukupno |  | 2.358.092 | 2.842.393 |

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2026. GODINE

| Opis | OSTVARENO 1.-3.-2025. | PLAN 1.-3.2026. | OSTVARENO 1-.3.2026. | RAZLIKA 2026./ 2025. | INDEKS 2026./ 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSLOVNI PRIHODI | 2.707.786 | 3.483.700 | 3.445.392 | 737.607 | 127 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 498 | 3.900 | 20 | -478 | 4 |
| UKUPNI PRIHODI | 2.708.284 | 3.487.600 | 3.445.413 | 737.129 | 127 |
| POSLOVNI RASHODI | 2.951.164 | 3.446.400 | 3.324.489 | 373.326 | 113 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 578 | 1.125 | 15 | -563 | 3 |
| UKUPNI RASHODI | 2.951.741 | 3.447.525 | 3.324.504 | 372.763 | 113 |
| BRUTO DOBIT | -243.457 | 40.075 | 120.908 | 364.366 | -50 |

PRIHODI

| Red. br. | Opis prihoda | 1.-3.2025. | PLAN 1.-3.2026. | 1.-3.2026. | INDEKS 2026./ 2025. | RAZLIKA 2026./ 2025. | % u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P O S L O V N I P R I H O D I |  | 2.707.786 | 3.483.700 | 3.445.392 | 127,24 | 737.607 | 100,00 |
| 1. | PRIHODI OD PRODAJE | 2.661.101 | 3.412.200 | 3.383.912 | 127,16 | 722.811 | 98,22 |
| 1.1.1. | Prihodi od domaćih plovnih objekata | 156.257 | 122.500 | 94.276 | 60,33 | -61.981 | 2,74 |
| 1.1.2. | Prihodi od stranih plovnih objekata | 2.257.327 | 2.867.500 | 2.939.232 | 130,21 | 681.905 | 85,31 |
| 1.1. | Prihodi od naknade sigurnosti plovidbe | 2.413.584 | 2.990.000 | 3.033.508 | 125,68 | 619.924 | 88,04 |
| 1.2. | Prihodi od radova i usluga za treće osobe | 132.010 | 216.250 | 154.691 | 117,18 | 22.680 | 4,49 |
| 1.3. | Prihodi od zakupa | 111.878 | 162.500 | 189.224 | 169,13 | 77.345 | 5,49 |
| 1.4. | Ostali prihodi od podaje u zemlji | 3.628 | 43.450 | 6.490 | 178,88 | 2.862 | 0,19 |
| 2. | KAPITALNE POMOĆI | 18.058 | 23.750 | 33.145 | 183,55 | 15.087 | 0,96 |
| 3. | OSTALI PRIHODI OSNOVNE DJELATNOSTI | 28.627 | 47.750 | 28.336 | 98,98 | -291 | 0,82 |
| 3.1. | Prihodi od naplaćenih šteta | 1.362 | 11.250 | 0 | 0,00 | -1.362 | 0,00 |
| 3.2. | Prihodi od proteklih godina | 17.806 | 6.500 | 10.739 | 60,31 | -7.067 | 0,31 |
| 3.3. | Ostali nespomenuti prihodi | 9.459 | 30.000 | 17.597 | 186,04 | 8.138 | 0,51 |
| FINANCIJSKI PRIHODI |  | 498 | 3.900 | 20 | 4,09 | -478 | 0,00 |
| U K U P N I P R I H O D I |  | 2.708.284 | 3.487.600 | 3.445.413 | 127,22 | 737.129 | 100,00 |

Ukupni prihodi, koji se sastoje od poslovnih i financijskih prihoda, u prvom tromjesečju 2026. godine iznose 3.445.413 €, što predstavlja porast od 27,22 % u odnosu na isto razdoblje 2025. godine.

Prihodi od prodaje ostvaruju se na temelju Pomorskog zakonika, Zakona o Plovputu, Pravilniku o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe. U listopadu je donesen novi Pravilnik o naknadi za uporabu objekata sigurnosti plovidbe (NN 132/2025) koji se primjenjuje od 1.1.2026. Sastoje se od prihoda od naknade za sigurnost plovidbe, prihoda od radova i usluga za treće osobe, prihoda od zakupa te ostalih prihoda od prodaje.

Prihodi od naknade sigurnosti plovidbe zauzimaju 88,04% ukupnih prihoda i veći su za 25,68% od istih prihoda ostvarenih u promatranom razdoblju 2025. godine. U ukupnim prihodima od naknade sigurnosti plovidbe čak 96,89% odnosi se na prihode ostvarene od stranih plovnih objekata, dok se 3,11% odnosi na prihode od naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe za domaće plovne objekte.

U prvom tromjesečju 2026. godine promet u bruto tonama (BT) u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi veći je za 19% u odnosu na ostvareni promet u istom razdoblju 2025. godine (2025.=6.419.106 BT, 2026.=7.665.272 BT). Iznos fakturirane naknade sigurnosti plovidbe u nacionalnoj i međunarodnoj plovidbi, veći je za 20,54%, odnosno za 484.302€ (2025.=2.358.091 €; 2026.=2.842.393 €) tablica na str. 26.

Zbog primjene standarda izvještavanja (MSFI 15) unaprijed obavljene uplate kupaca koje ne ispunjavaju definiciju zasebne obveze isporuke, ali predstavljaju predujam za buduće usluge, odgađaju se i priznaju u okviru prihoda tijekom (preostalog) razdoblja trajanja ugovora i iskazuju se u okviru ugovorne obveze što je utjecalo na razliku između fakturiranog iznosa i ostvarenih prihoda u izvještajnom razdoblju 2026. godine.

Prihodovana naknada sigurnost plovidbe po naplatnim mjestima;

| Naplatno mjesto | Domaći plovni objekti |  | Indeks | Strani plovni objekti |  | Indeks | Ukupno domaći i strani plovni objekti |  | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.-3.2025. | 1.-3.2026. | 2006./ 2025. | 1.-3.2025. | 1.-3.2026. | 2026./ 2025. | 1.-3.2025. | 1.-3.2026. | 2026./ 2025. |
| RIJEKA | 64.195 | 0 | 0 | 1.583.766 | 2.097.312 | 132 | 1.647.961 | 2.097.312 | 127 |
| SPLIT | 91.093 | 93.099 | 102 | 386.537 | 541.744 | 140 | 477.630 | 634.843 | 133 |
| DUBROVNIK | 0 | 0 | 0 | 108.828 | 104.362 | 96 | 108.828 | 104.362 | 96 |
| PU, ZD, ŠI, KO | 969 | 1.178 | 121 | 178.195 | 195.814 | 110 | 179.165 | 196.992 | 110 |
| UKUPNO | 156.257 | 94.276 | 60 | 2.257.327 | 2.939.232 | 130 | 2.413.584 | 3.033.508 | 126 |

Prihodovana naknada sigurnosti plovidbe po vrsti plovnih objekata domaće i strane brodare;

| VRSTA PLOVNOG OBJEKTA | Nacionalni promet | Međunarodni promet | Ukupno | Nacionalni promet | Međunarodni promet | Ukupno | INDEKS 2026./ 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.-3.2025. | 1.-3.2025. | 1.-3.2025. | 1.-3.2026. | 1.-3.2026. | 1.-3.2026. |  |
| Teretni brod | 1.879 | 216.901 | 218.781 | 2.049 | 327.302 | 329.352 | 151 |
| Brod za prijevoz rasutih tereta |  | 197.895 | 197.895 |  | 168.083 | 168.083 | 85 |
| Tanker | 42.170 | 1.197.245 | 1.239.416 | 42.660 | 1.756.424 | 1.799.083 | 145 |
| Brod za prijevoz kontejnera |  | 303.959 | 303.959 |  | 371.039 | 371.039 | 122 |
| Putnički brod na kružnom putovanju | 1.018 | 214.006 | 215.024 | 1.049 | 260.038 | 261.087 | 121 |
| Brod u remontu i tegljeni objekti |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Ostali brodovi | 111.189 | 127.321 | 238.510 | 48.519 | 56.345 | 104.864 | 44 |
| UKUPNO | 156.257 | 2.257.327 | 2.413.584 | 94.276 | 2.939.232 | 3.033.508 | 126 |

Prihodi od radova i usluga za treće osobe ostvaruju se temeljem Pomorskog zakonika (…, NN 17/19), a ovise o kapacitetima Društva i potrebama tržišta za izgradnjom novih, modernizacijom i održavanju postojećih objekata pomorske signalizacije u vlasništvu trećih osoba. Isti su veći za 17,18%, odnosno 22.680 € u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Značajniji radovi za treće osobe koji su imali utjecaja na povećanje istih prikazani su u tablici na stranici br. 23.

Prihodi od zakupa iznose 189.224€ te su veći za 69,13%, odnosno 77.345 € u usporedbi s istim razdoblje 2025. godine. Odnose na zakup poslovnih prostora u svjetioničarskim zgradama, zakupa poslovnih prostora, zakup za smještaj antena, najam plutača, i ostali zakupi (mjerni instrumenti, zakup motornih brodova itd.). Prihodi od zakupa pokretne imovine povećali su se za 89.941 € i tako utjecali na sveukupno povećanje spomenutih prihoda.

Prikaz ukupnog godišnjeg iznosa zakupnina sukladno sklopljenim Ugovorima o sanaciji i zakupu prostora u svjetioničarskoj zgradi za 2026. godinu;

| Redni broj | Organizacijska jedinica - PP | POMORSKI SVJETIONIK | Datum do kada važi Ugovor | Godine zakupa | Iznos godišnje zakupnine u € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | PP ZADAR | OŠTRI RAT- Puntamika | 27.01.2027. | 10 | 25.000 € |
| 2.1. | PP ŠIBENIK | PRIŠNJAK | 13.12.2027. | 10 | 9.010 € |
| 3.1. | PP SPLIT | HOST | 03.04.2028. | 10 | 13.800 € |
| 3.2. | PP SPLIT | SV. NIKOLA | 26.09.2027. | 10 | 9.300 € |
| 4.1. | DUBROVNIK | OLIPA | 31.01.2029. | 10 | 14.040 € |
| Ukupno ugovoreni godišnji iznos zakupnina (€): |  |  |  |  | 71.150 € |

Ostali prihodi od prodaje u zemlji sudjeluju s 0,19% udjela u ukupnim prihodima Društva te su neznatno veći.

Prihodi ostvareni od kapitalne pomoći u ukupnim prihodima sudjeluju s 0,96%, a odnose se na obračunatu amortizaciju za nematerijalnu i  materijalnu imovinu koja je financirana iz sredstava proračuna RH. Resorno ministarstvo je sufinanciralo projektiranje i izgradnju brze brodice isporučene u rujnu 2025. godine što je imalo utjecaja na povećanje ovih prihoda.

Ostali prihodi osnovne djelatnosti ukupnim prihodima sudjeluju s 0,82%, a odnose se na prihode od naplaćenih šteta, prihoda iz proteklih godina te ostalih prihoda osnovne djelatnosti te su približni prihodima u istom periodu 2025. godine.

Financijski prihodi imaju zanemariv udio u ukupnim prihodima te su manji su za 12,84% u odnosu na promatrano tromjesečje 2025. godine.

RASHODI

| Red. br. | VRSTA RASHODA | 1.-3.2025. | PLAN 1.-3.2026. | 1.-3.2026. | INDEKS 2026./ 2025. | RAZLIKA 2026./ 2025. | % u ukupnim troškovima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P O S L O V N I R A S H O D I |  | 2.951.164 | 3.446.400 | 3.324.489 | 112,65 | 373.326 | 100,00 |
| 1. | MATERIJALNI TROŠKOVI | 511.394 | 686.450 | 526.814 | 103,02 | 15.420 | 15,85 |
| 1.1. | Sirovine i materijal | 195.462 | 340.450 | 244.488 | 125,08 | 49.027 | 7,35 |
| 1.2. | Troškovi usluga (ostali vanjski troškovi) | 315.932 | 346.000 | 282.325 | 89,36 | -33.607 | 8,49 |
| 2. | TROŠKOVI OSOBLJA | 1.690.699 | 1.900.000 | 1.903.742 | 112,60 | 213.043 | 57,26 |
| 3. | AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLA. DUGO. IMOVINE | 314.942 | 335.000 | 348.667 | 110,71 | 33.725 | 10,49 |
| 4. | VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE KRATKOTRAJNE IMOVINE | -101 | 20.000 | -1 | 1,21 | 99 | 0,00 |
| 5. | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 434.229 | 504.950 | 545.268 | 125,57 | 111.039 | 16,40 |
| FINANCIJSKI RASHODI |  | 578 | 1.125 | 15 | 2,61 | -563 | 0,00 |
| U K U P N I R A S H O D I |  | 2.951.741 | 3.447.525 | 3.324.504 | 112,63 | 372.763 | 100 |

Ukupni rashodi se sastoje poslovnih i financijskih rashoda te iznose 3.324.504 € i veći su za 12.63% u odnosu na ukupne troškove promatranog razdoblja 2025. godine. Poslovni rashodi u ukupnim rashodima sudjeluju 99.99%, a sastoje od materijalnih troškova, troškova osoblja, obračunate amortizacije vrijednosnog usklađenja imovine i ostalih troškova poslovanja.

Materijalni troškovi sačinjavaju troškovi sirovina i materijala te troškova usluga, a ovise o aktivnostima obavljanja temeljne djelatnosti, cijeni materijala, energenata te usluga. Udio materijalnih  troškova u  ukupnim rashodima iznosi 15,85%.

Troškovi sirovina i materijala u promatranom razdoblju veći su za 25,08% u odnosu na isti period 2025. godine. Jedan od ključnih elemenata poslovanja društva je primjena društvene odgovornosti s ciljem što efikasinijeg korištenja sirovina, materijala i rezervnih djelova.

| Red. br. | VRSTA RASHODA | 1.-3.2025. | PLAN 1.-3.2026. | 1.-3.2026. | INDEKS 2026./ 2025. | RAZLIKA 2026./ 2025. | % u ukupnim troškovima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Utrošeni materijal za investicijsko i tekuće održavanje | 68.762 | 61.500 | 61.393 | 89,28 | -7.368 | 1,85 |
| 1.1.2. | Utrošeni potrošni materijal | 21.661 | 70.200 | 24.493 | 113,08 | 2.832 | 0,74 |
| 1.1.3. | Utrošena energija, gorivo, ulje, plin | 80.269 | 120.750 | 98.274 | 122,43 | 18.005 | 2,96 |
| 1.1.4. | Utrošeni rezervni dijelovi | 21.174 | 73.750 | 48.976 | 231,30 | 27.802 | 1,47 |
| 1.1.5. | Otpis sitnog inventara i auto guma | 3.597 | 14.250 | 11.352 | 315,62 | 7.755 | 0,34 |
| Sirovine i materijal |  | 195.462 | 340.450 | 244.488 | 125,08 | 49.027 | 7,35 |

Troškovi usluga su niži za 33.607 € odnosno 10,64% u odnosu na isto razdoblje prethodne 2024. godine.

| Red. br. | VRSTA RASHODA | 1.-3.2025. | PLAN 1.-3.2026. | 1.-3.2026. | INDEKS 2026./ 2025. | RAZLIKA 2026./ 2025. | % u ukupnim troškovima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Telefonske, poštanske i prijevozne usluge | 15.906 | 18.750 | 15.890 | 99,90 | -16 | 0,48 |
| 1.2.2. | Usluge na izradi proizvoda | 1.340 | 1.500 | 713 | 53,17 | -628 | 0,02 |
| 1.2.3. | Usluge održavanja | 177.480 | 190.000 | 160.383 | 90,37 | -17.098 | 4,82 |
| 1.2.4. | Usluge zakupa | 46.648 | 44.500 | 36.640 | 78,54 | -10.008 | 1,10 |
| 1.2.5. | Troškovi promidžbe | 0 | 6.500 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1.2.6. | Ostale usluge | 74.557 | 84.750 | 68.700 | 92,14 | -5.858 | 2,07 |
| Troškovi usluga |  | 315.932 | 346.000 | 282.325 | 89,36 | -33.607 | 8,49 |

Troškovi osoblja u prvom tromjesečju 2026. godine iznosi 1.903.742 €, odnosno 12,60 % više u usporedbi s istim razdoblje u 2025. godini. U listopadu su donesene Izmjene i dopune Pravilnika o radu, kojima se uvodi nova Tarifa koeficijenata složenosti poslova za radna mjesta, uz povećanje koeficijenata za 0,5, s primjenom od 1. studenoga 2025.

Prosječna bruto plaća u prvom tromjesečju 2026. godini iznosi 2.171,93 €, dok je u 2025. godini iznosila 1.903,61 €. Prosječna neto plaća u prvom tromjesečju 2026. godini je iznosila 1.559,38 €, dok je u 2025. godini iznosila 1.382,69 €. Prosječan broj radnika je temeljem sati rada u tromjesečnom razdoblju 2026. iznosio 252, dok je u istom periodu prethodne godine prosjek bio 255 radnika

| Red. br. | VRSTA RASHODA | 1.-3.2025. | PLAN 1.-3.2026. | 1.-3.2026. | INDEKS 2026./ 2025. | RAZLIKA 2026./ 2025. | % u ukupnim troškovima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Nadnice i plaće (neto) | 1.052.452 | 1.163.940 | 1.169.534 | 111,12 | 117.082 | 35,18 |
| 2.2. | Porezi i doprinosi | 638.247 | 736.060 | 734.208 | 115,04 | 95.961 | 22,08 |
| TROŠKOVI OSOBLJA |  | 1.690.699 | 1.900.000 | 1.903.742 | 112,60 | 213.043 | 57,26 |

Amortizacija i vrijednosno usklađivanje dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju je za 10,71% veća  u odnosu na isto razdoblje prethodne 2025. godine, s obzirom da je u rujnu 2025. zaprimljena nova brza brodica.

Ostali troškovi poslovanja su veći za 25,57% tj. 111.039 € u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na povećanje istih dodatno su utjecale naknade troškova radnicima budući da su prigodne nagrade isplaćene u ožujku povodom Uskrsa u odnosu na prethodnu godinu kada su isplaćene u travnju. Na povećanje Ostalih troškova poslovanja imalo je i povećanje ostalih nematerijalnih troškova uslijed zbrinjavanja podrtine, a sve sukladno Pomorskom zakoniku.

| Red. br. | VRSTA RASHODA | 1.-3.2025. | PLAN 1.-3.2026. | 1.-3.2026. | INDEKS 2026./ 2025. | RAZLIKA 2026./ 2025. | % u ukupnim troškovima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Dnevnice za službena putovanja | 10.995 | 23.500 | 12.378 | 112,58 | 1.383 | 0,37 |
| 5.2. | Intelektualne i ostale usluge | 11.375 | 19.675 | 9.172 | 80,63 | -2.203 | 0,28 |
| 5.3. | Usluge reprezentacije | 2.133 | 5.500 | 3.619 | 169,68 | 1.486 | 0,11 |
| 5.4. | Premije osiguranja | 39.113 | 45.000 | 17.662 | 45,15 | -21.452 | 0,53 |
| 5.5. | Porezi i doprinosi koji ne ovise o rezultatu | 5.770 | 11.500 | 6.372 | 110,43 | 602 | 0,19 |
| 5.6. | Bankarske usluge | 6.029 | 4.750 | 6.378 | 105,79 | 349 | 0,19 |
| 5.7. | Naknade troškova radnicima, darovi | 317.627 | 361.275 | 404.445 | 127,33 | 86.818 | 12,17 |
| 5.8. | Ostali nematerijalni troškovi | 8.262 | 18.500 | 60.918 | 737,32 | 52.656 | 1,83 |
| 5.9. | Rashodi proteklih godina, kazne, penali i dr. | 32.925 | 15.250 | 24.325 | 73,88 | -8.600 | 0,73 |
| OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA |  | 434.229 | 504.950 | 545.268 | 125,57 | 111.039 | 16,40 |

Financijski rashodi su u I. kvartalu neznatni te tako ne utječu na poslovni rezultat.

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

|  |  | 1.-3.2025. | PLAN 1.-3.2026. | 1.-3.2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Novčani primici od kupaca | 2.876 | 3.570 | 2.751 |
| 2. | Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. |  | 4 |  |
| 3. | Novčani primici od osiguranja za naknadu štete | 17 | 11 | 4 |
| 4. | Novčani primici s osnove povrata poreza | 36 |  | 81 |
| 5. | Novčani izdaci dobavljačima | -964 | -500 | -781 |
| 6. | Novčani izdaci za zaposlene | -1.666 | -2.130 | -1.700 |
| 7. | Novčani izdaci za osiguranje za naknadu štete |  | -40 |  |
| 8. | Ostali novčani primitci i izdaci iz poslovanja | -409 | -20 | -605 |
| I. NOVAC IZ POSLOVANJA |  | -110 | 895 | -250 |
| 9. | Novčani izdaci za kamate |  | -1 |  |
| 10. | Plaćeni porez na dobit |  | 0 |  |
| A. NETO NOVČANI TOK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI |  | -110 | 894 | -250 |
| 1. | Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |  | 1 | 1 |
| 2. | Novčani primici od kamata |  | 0 |  |
| 3. | Novčani primici od dividendi |  | 0 |  |
| 4. | Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga |  | 0 |  |
| 5. | Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 2 | 0 |  |
| II. UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |  | 2 | 1 | 1 |
| 1. | Novčani izdaci za kupnju dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine | -462 | -400 | -310 |
| 2. | Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | -2 | 0 |  |
| III. UKUPNO NOVČANI IZDACI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |  | -464 | -400 | -310 |
| B. NETO NOVČANI TOK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI |  | -462 | -399 | -309 |
| 1. | Novčani primici od glavnica kredita, pozajmica i drugih posudbi | 0 | 0 | 0 |
| IV. UKUPNO NOVČANI PRIMICI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |  | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i dr. posudbi | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Novčani izdaci za isplatu dividendi | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 0 | 0 | 0 |
| V. UKUPNO NOVČANI IZDACI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |  | 0 | 0 | 0 |
| C. NETO POVEĆANJE / SMANJENJE NOVČANOG TOKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI |  | 0 | 0 | 0 |
| D. NETO POVEĆANJE/SMANJENJE NOVČANOG TOKA |  | -572 | 495 | -559 |
| E. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA |  | 1.252 | 1.000 | 1.565 |
| F. NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA |  | 680 | 1.495 | 1.006 |

BILANCA STANJA

| ## Naziv pozicije | ## 1.-3.2025. (u 000 €) | ## Plan 2026. (u 000 €) | ## 1.-3.2026. (u 000 €) |
| --- | --- | --- | --- |
| # AKTIVA |  |  |  |
| ## DUGOTRAJNA IMOVINA | ## 18.059 | ## 19.124 | ## 18.741 |
| ## KRATKOTRAJNA IMOVINA | ## 3.295 | ## 4.011 | ## 4.434 |
| ## PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA | ## 94 | ## 50 | ## 99 |
| ## IZVANBILANČNI ZAPISI | ## 1.937 | ## 2.100 | ## 2.178 |
| ## UKUPNO AKTIVA | ## 21.448 | ## 23.185 | ## 23.274 |
| ## Naziv pozicije | ## 1.-3.2025. (u 000 €) | ## Plan 2026. (u 000 €) | ## 1.-3.2026. (u 000 €) |
| ## PASIVA |  |  |  |
| ## KAPITAL I REZERVE | ## 17.563 | ## 17.992 | ## 18.395 |
| # DUGOROČNE OBVEZE | # 323 | # 290 | # 309 |
| ## KRATKOROČNE OBVEZE | ## 1.582 | ## 1.640 | ## 1.622 |
| ## ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | ## 1.980 | ## 3.263 | ## 2.948 |
| ## IZVANBILANČNI ZAPISI | ## 1.937 | ## 2.100 | ## 2.178 |
| ## UKUPNO PASIVA | ## 21.448 | ## 23.185 | ## 23.274 |

POKAZATELJI POSLOVANJA

| FINANCIJSKI POKAZATELJI | 1.-3.2025. | 1.-3.2026. |
| --- | --- | --- |
| PROFITABILNOST |  |  |
| ROA | -1,13% | 0,52% |
| EBITDA marža | 2,64% | 13,63% |
| OPTIMALNA STRUKTURA KAPITALA |  |  |
| Sposobnost vraćanja duga (Neto dug/ EBITDA) | 13,46 | 1,44 |
| Koeficijent zaduženosti | 18,11% | 20,96% |
| ISPLATA UDJELA DOBITI |  |  |
| Stopa isplate dividende (u %) | 60,00% | 60,00% |

| OPERATIVNI / NATURALNI POKAZATELJI POSLOVANJA |  |  |  |  | 1.-3.2025. | 1.-3.2026. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Povećanje razine sigurnosti plovidbe kroz aktivnosti izgradnje i postavljanja novih objekata sigurnosti plovidbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 1 |
| Povećanje razine sigurnosti plovidbe kroz aktivnosti održavanja objekata sigurnosti plovidbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 123 |
| Održavanje dostupnosti objekata pomorske signalizacije na propisanoj razini od strane međunarodne organizacije IALA |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 99,40% | 96,68% |
| Prekid bdijenja u minutama, uključujući sve kote u odgovornosti Društva na kanalima sigurnosti plovidbe (obavijest MRCC) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | 0 |
| Broj primjedbi nadležnih tijela i korisnika usluga na funkcioniranje objekata sigurnosti plovidbe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 0 |
| Prosječna starost flote |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 32,03 | 30,61 |
| Ulaganja u infrastrukturu ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (broj stavki plana investicija Društva) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 6 |
| Sudjelovanje u ekološkim akcijama i drugim društveno odgovornim projektima |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Udio žena u ukupnom broju zaposlenika |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22% | 22% |